## Alg1
Employee | Task | Date | Duration | Employee_1 | Task_2 | Date_3 | Duration_4 | Employee_5 | Task_6 | Date_7 | Duration_8 | Employee_9 | Task_10 | Date_11 | Duration_12
Sergio | Concept | 2021-02-22 09:00 | 7 | Sergio | Concept | 2021-02-22 09:00 | 7 | Sergio | Concept | 2021-02-22 09:00 | 7 | Rodrigo | Concept | 2021-02-22 09:00 | 8
Arturo | Design | 2021-02-22 16:00 | 10 | Arturo | Design | 2021-02-22 16:00 | 10 | Arturo | Design | 2021-02-22 16:00 | 10 | Arturo | Design | 2021-02-23 09:00 | 10
Sergio | Validation | 2021-02-24 10:00 | 5 | Sergio | Validation | 2021-02-24 10:00 | 5 | Sergio | Validation | 2021-02-24 10:00 | 5 | Sergio | Validation | 2021-02-24 11:00 | 5
Arturo | Implementation | 2021-02-24 15:00 | 20 | Arturo | Implementation | 2021-02-24 15:00 | 20 | Arturo | Implementation | 2021-02-24 15:00 | 20 | Arturo | Implementation | 2021-02-24 16:00 | 20
Arturo | Verification | 2021-03-01 11:00 | 5 | Arturo | Verification | 2021-03-01 11:00 | 5 | Arturo | Verification | 2021-03-01 11:00 | 5 | Arturo | Verification | 2021-03-01 12:00 | 5
Arturo | Testing | 2021-03-01 16:00 | 6 | Arturo | Testing | 2021-03-01 16:00 | 6 | Arturo | Testing | 2021-03-01 16:00 | 6 | Rodrigo | Testing | 2021-03-02 09:00 | 8
Rodrigo | Release | 2021-03-02 14:00 | 6 | Arturo | Release | 2021-03-02 14:00 | 5 | Sergio | Release | 2021-03-02 14:00 | 8 | Rodrigo | Release | 2021-03-03 09:00 | 6
- | Finish | 2021-03-03 12:00 | - | - | Finish | 2021-03-03 11:00 | - | - | Finish | 2021-03-03 14:00 | - | - | Finish | 2021-03-03 15:00 | -
|  |  | Iterations | Alg2 | Alg1
|  |  | 2 | 11 | 11
|  |  | 5 | 19 | 18
|  |  | 10 | 39 | 39
|  |  | 20 | 85 | 81
|  |  | 40 | 193 | 184
|  |  | 80 | 480 | 453
|  |  | 2 | 11
|  |  | 5 | 18
|  |  | 10 | 39
|  |  | 20 | 81
|  |  | 40 | 184
|  |  | 80 | 453

## Alg2
Employee | Task | Date | Duration | Employee_1 | Task_2 | Date_3 | Duration_4 | Employee_5 | Task_6 | Date_7 | Duration_8 | Employee_9 | Task_10 | Date_11 | Duration_12
Sergio | Concept | 2021-02-22 09:00 | 7 | Sergio | Concept | 2021-02-22 09:00 | 7 | Sergio | Concept | 2021-02-22 09:00 | 7 | Rodrigo | Concept | 2021-02-22 09:00 | 8
Arturo | Design | 2021-02-22 16:00 | 10 | Arturo | Design | 2021-02-22 16:00 | 10 | Arturo | Design | 2021-02-22 16:00 | 10 | Arturo | Design | 2021-02-23 09:00 | 10
Sergio | Validation | 2021-02-24 10:00 | 5 | Sergio | Validation | 2021-02-24 10:00 | 5 | Sergio | Validation | 2021-02-24 10:00 | 5 | Sergio | Validation | 2021-02-24 11:00 | 5
Arturo | Implementation | 2021-02-24 15:00 | 20 | Arturo | Implementation | 2021-02-24 15:00 | 20 | Arturo | Implementation | 2021-02-24 15:00 | 20 | Arturo | Implementation | 2021-02-24 16:00 | 20
Arturo | Verification | 2021-03-01 11:00 | 5 | Arturo | Verification | 2021-03-01 11:00 | 5 | Arturo | Verification | 2021-03-01 11:00 | 5 | Arturo | Verification | 2021-03-01 12:00 | 5
Arturo | Testing | 2021-03-01 16:00 | 6 | Arturo | Testing | 2021-03-01 16:00 | 6 | Arturo | Testing | 2021-03-01 16:00 | 6 | Rodrigo | Testing | 2021-03-02 09:00 | 8
Rodrigo | Release | 2021-03-02 14:00 | 6 | Arturo | Release | 2021-03-02 14:00 | 5 | Sergio | Release | 2021-03-02 14:00 | 8 | Rodrigo | Release | 2021-03-03 09:00 | 6
- | Finish | 2021-03-03 12:00 | - | - | Finish | 2021-03-03 11:00 | - | - | Finish | 2021-03-03 14:00 | - | - | Finish | 2021-03-03 15:00 | -